## RESUMO
Instituto Federal da Fronteira Sul
Secretaria Especial de Obras - SEO
Obra: 2 Etapa de Infraestrutura Urbana
Data Base: Novembro/2013
1 |  | R$
2 |  | R$
3 |  | R$
4 |  | R$
5 |  | R$
6 |  | R$
7 |  | R$
8 |  | R$
9 |  | R$
10 |  | R$
11 |  | R$
12 |  | R$
13 |  | R$
14 |  | R$
15 |  | R$
16 |  | R$
17 |  | R$
18 |  | R$
19 |  | R$
20 |  | R$
21 |  | R$
22 |  | R$
23 |  | R$
24 |  | R$
25 |  | R$
26 |  | R$
27 |  | R$
28 |  | R$
| TOTAL | R$ | 0
Escada metálica - caracol, degrau em chapa xadrez e larg. 60cm, requadro cant. 50x50mm pilares em tubos de aço Ø100mm e Ø20mm, corrimão executado em tubo de aço Ø40mm com altura de 90cm

## CRONOG.FÍSICO-FINANCEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO AMBIENTAL
CAMPUS ERECHIM
Perfuração de poço artesiano
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
1900-01-01
Item | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR TOTAL |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | TOTAL
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$ | %
|  | R$ | %
1 | Perfuração de poço artesiano (novo) | 90914.5 | 89.43% | 91% | 82732.195 | 4.5% | 4091.1525 | 4.5% | 4091.1525 | 90914.5 | 100%
2 | Outorga de poço artesiano (existente) | 7750 | 7.623% |  | 0 | 50% | 3875 | 50% | 3875 | 7750 | 100%
3 | Tamponamento de poço artesiano (abandonado) | 3000 | 2.951% | 100% | 3000 |  | 0 |  | 0 | 3000 | 100%
TOTAL |  | 101664.5 | 100% | 84.33% | 85732.195 | 7.836% | 7966.1525 | 7.836% | 7966.1525 | 101664.5
[5 empty] | 84.33% |  | 7.836% |  | 7.836%
_________________, ___ de _____________ de 2018
____________________________
Escada metálica - caracol, degrau em chapa xadrez e larg. 60cm, requadro cant. 50x50mm pilares em tubos de aço Ø100mm e Ø20mm, corrimão executado em tubo de aço Ø40mm com altura de 90cm
UFFS
Folha
n°__________________

## PLANILHA ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO AMBIENTAL
CAMPUS ERECHIM - RS
PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO
ORÇAMENTO
ITEM |  |  | Referência | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | BDI | P.TOTAL C/ BDI | %ITEM | % Desconto
0%
1 |  |  |  | Perfuração de poço artesiano (novo) | [5 empty] | 90914.5 | 89.43%
1 | . | 1 | Mercado | Perfuração de poço artesiano, bitola de 6.1/2”. Profundidade até 100 metros | m | 100 | 58.144 | 5814.4042 | 28.99% | 7500 | 7.377% | 7500
1 | . | 2 | Mercado | Perfuração de poço artesiano, bitola de 6.1/2”. Profundidade de 100 até 200 metros | m | 100 | 65.8966 | 6589.6581 | 28.99% | 8500 | 8.361% | 8500
1 | . | 3 | Mercado | Perfuração de poço artesiano, bitola de 6.1/2”. Profundidade de 200 até 300 metros | m | 100 | 86.8284 | 8682.8436 | 28.99% | 11200 | 11.02% | 11200
1 | . | 4 | Mercado | Instalação de revestimento em PVC geomecânico tipo DN 154 Standard (6") reforçado, com ranhuras, até 40 metros ou até a profundidade definida pelo acompanhamento de responsável técnico (Geólogo ou Engenheiro de Minas) | m | 40 | 139.5457 | 5581.828 | 28.99% | 7200 | 7.082% | 7200
1 | . | 5 | Mercado | Cimentação do espaço anelar entre o tubo de revestimento interno e a própria perfuração, acompanhando toda a profundidade que receber o revestimento. Inclui a instalação de sapata | un | 1 | 759.7488 | 759.7488 | 28.99% | 980 | 0.964% | 980
1 | . | 6 | Mercado | Instalação de laje sanitária de proteção nas dimensões de 1,0 x 1,0 x 0,15m | un | 1 | 232.5762 | 232.5762 | 28.99% | 300 | 0.2951% | 300
1 | . | 7 | Mercado | Tubulação de recalque, da bomba até a boca do poço, em aço galvanizado, com bitola de 1.1/2” | m | 300 | 37.9874 | 11396.2323 | 28.99% | 14700 | 14.46% | 14700
1 | . | 8 | Mercado | Válvula intermediária 1.1/2” | un | 2 | 201.566 | 403.132 | 28.99% | 520 | 0.5115% | 520
1 | . | 9 | Mercado | Hidrômetro horizontal dimensionado conforme vazão e pressão no ponto do cavalete (Qn entre 10-15 m3/h e Pressão de Trabalho em torno de 16 Bar) | un | 1 | 944.2592 | 944.2592 | 28.99% | 1218 | 1.198% | 1218
1 | . | 10 | Mercado | Válvula de retenção horizontal tipo portinhola (abertura completa) em aço galvanizado ou latão 2” | un | 1 | 155.0508 | 155.0508 | 28.99% | 200 | 0.1967% | 200
1 | . | 11 | Mercado | Tê de redução 50x25x50 em aço galvanizado | un | 1 | 38.7627 | 38.7627 | 28.99% | 50 | 0.04918% | 50
1 | . | 12 | Mercado | Luvas 1.1/2”, em aço galvanizado | un | 50 | 16.2803 | 814.0166 | 28.99% | 1050 | 1.033% | 1050
1 | . | 13 | Mercado | Curva fêmea 1.1/2”, em aço galvanizado | un | 3 | 69.7729 | 209.3186 | 28.99% | 270 | 0.2656% | 270
1 | . | 14 | Mercado | União rosqueável 1.1/2”, em aço galvanizado | un | 1 | 100.783 | 100.783 | 28.99% | 130 | 0.1279% | 130
1 | . | 15 | Mercado | União rosqueável, 50mm, em PVC | un | 1 | 6.5897 | 6.5897 | 28.99% | 8.5 | 0.008361% | 8.5
1 | . | 16 | Mercado | Niple duplo, 1.1/2”, em aço galvanizado | un | 1 | 17.8308 | 17.8308 | 28.99% | 23 | 0.02262% | 23
1 | . | 17 | Mercado | Tampa do poço, em aço, 6.1/2” | un | 1 | 104.6593 | 104.6593 | 28.99% | 135 | 0.1328% | 135
1 | . | 18 | Mercado | Cabo elétrico 4x10 mm | m | 320 | 21.7071 | 6946.2749 | 28.99% | 8960 | 8.813% | 8960
1 | . | 19 | Mercado | Conjunto quadro elétrico e motobomba: - quadro de comando trifásico, dimensionado conforme capacidade/necessidade da bomba instalada. O quadro de comando deve conter inversor de frequência adequado à potência da motobomba. Inclui também instalação de chave boia no reservatório, ligada ao quadro de comando. - o modelo de bomba a ser instalada no interior do poço será de 6”, e deve ser dimensionada visando atender a vazão entre 6 e 10 m3/h para uma altura geométrica a ser definida. Pode-se utilizar (apenas) como referência de preço e qualidade, a bomba submersa de 6”, marca Vanbro, série VBOP61, modelo VBOP.61X.16.080.Y | un | 1 | 9655.7873 | 9655.7873 | 28.99% | 12455 | 12.25% | 12455
1 | . | 20 | Mercado | Instalação de tubulação adutora em material de PVC, DN 50mm, até no reservatório (Bloco A) ou até estabelecer ligação com a adutora existente, devendo arcar com todos os dispositivos hidráulicos necessários, bem como, com os serviços de escavação | m | 25 | 20.0016 | 500.0388 | 28.99% | 645 | 0.6344% | 645
1 | . | 21 | Mercado | Instalação de perímetro de proteção do poço: estrutura de aço em formato/volume retangular nas dimensões de 1,80m (comprimento) x 1,25m (largura) x 1,10m (altura). As laterais e parte superior podem ser formadas por tela malhada (tipo ottis) com soldagem nas arrestas de sustentação da estrutura. As arrestas de sustentação devem ser formadas por perfis de aço e/ou tubos cilíndricos de aço, com bitola mínima de 32 mm. A caixa de proteção deve contar com tubo/perfil de reforço a cada 60 cm, no sentido de seu comprimento (laterais e parte superior). A parte superior deve possuir dobradiça que permita abertura para manutenção, além de cadeado para fechamento. Observar imagem ilustrativa no Anexo A. A estrutura deve ser fixada em base de concreto em quatro pontos, com dispositivo que permita sua retirada em caso de manutenção do poço | un | 1 | 1550.5078 | 1550.5078 | 28.99% | 2000 | 1.967% | 2000
1 | . | 22 | Mercado | Tubo auxiliar de monitoramento de nível: Instalação de coluna de PVC 3/4" até 1 m antes do crivo do conjunto motobomba, para medição de nível dinâmico. | m | 300 | 2.6359 | 790.759 | 28.99% | 1020 | 1.003% | 1020
1 | . | 23 | Mercado | Fornecimento de equipamento medidor de nível: Composto de um carretel com armação auto suportante, cabo elétrico tipo fita, marcado, pelo menos, a cada 0.5 metro, tendo em uma extremidade um eletrodo sensor e na outra, um sistema eletrônico para sinalização sonora e visual simultâneas quando do contato do eletrodo com a água, acionado por uma bateria. Diâmetro da sonda de aproximadamente 12 mm. Comprimento do cabo de até 300 metros. Se a profundidade do poço ficar significativamente inferior ao estabelecido, o produto sofrerá um desconto proporcional. | un | 1 | #VALUE! | 2984.7275 | 28.99% | 3850 | 3.787% | 3850
1 | . | 24 | Mercado | Outorga de uso da água: A empresa contratada deverá fornecer serviço de Geólogo ou Engenheiro de Minas para realizar todos os estudos e providências necessárias junto ao Departamento de Recursos Hídricos, de forma a obter “Autorização prévia, Cadastro de Poço e Outorga de uso da água subterrânea”. O responsável técnico deverá completar o Termo de Referência, Ficha Cadastral, Check List, ou qualquer outro documento requerido pelo DRH, para a finalidade de outorga. É explicitamente necessária a caracterização hidrogeológica, teste de vazão, análise físico-química e bacteriológica da água do poço, conforme Termo de Referência exigido pelo órgão responsável | un | 1 | 6202.0312 | 6202.0312 | 28.99% | 8000 | 7.869% | 8000
2 |  |  |  | Outorga de poço artesiano (existente) | [5 empty] | 7750 | 7.623% | 7750
2 | . | 1 | Mercado | Tubo auxiliar de monitoramento de nível: Instalação de coluna de PVC 3/4" até 1 m antes do crivo do conjunto motobomba, para medição de nível dinâmico em poço artesiano preexistente. Profundidade do poço de 66 metros | m | 66 | 8.8097 | 581.4404 | 28.99% | 750 | 0.7377% | 750
2 | . | 2 | Mercado | Outorga de uso da água: Serviço de Geólogo ou Engenheiro de Minas para realizar todos os estudos e providências necessárias junto ao Departamento de Recursos Hídricos, a fim de regularização de poço artesiano preexistente, de forma a obter “Outorga de uso da água subterrânea”. O responsável técnico deverá completar o Termo de Referência, Ficha Cadastral, Check List, ou qualquer outro documento requerido pelo DRH, para a finalidade de outorga | un | 1 | 5426.7773 | 5426.7773 | 28.99% | 7000 | 6.885% | 7000
3 |  |  |  | Tamponamento de poço artesiano (abandonado) | [5 empty] | 3000 | 2.951% | 3000
3 | . | 1 | Mercado | Tamponamento de poço artesiano preexistente: Profundidade do poço de 120 metros, diâmetro interno de 150 mm. Deverá ser introduzida brita n 1 no canal até superar a altura das entradas de água do poço. A parte superior do poço deverá ser preenchida com argamassa | un | 1 | 2325.7617 | 2325.7617 | 28.99% | 3000 | 2.951% | 3000
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | 78815.7997 |  | 101664.5 | 100% | 101664.5
Referências:
Valores de mercado conforme anexos
_________________, ___ de _____________ de 2018
__________________________________________________

## BDI_serviço
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO AMBIENTAL
CAMPUS ERECHIM - RS
Perfuração de poço artesiano
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - BDI
Serviço
Perfuração de poço artesiano
CUSTO DIRETO (CD)
Custos Diretos do Projeto - Planilha Orçamentária
[5 empty] | CD | = | 101664.5
DESPESAS INDIRETAS (DI) (% sobre o Custo Direto)
%
[5 empty] | Administração central (AC)= | = | 4.93%
[5 empty] | Despesas financeiras (DF)= | = | 0.99%
[5 empty] | Seguro + Garantia (S+G)= | = | 0.49%
[5 empty] | Risco (R)= | = | 1.39%
LUCRO (ou Benefícios)
%
[5 empty] | Lucro (L) | = | 8.04%
DESPESAS COM TRIBUTOS/IMPOSTOS (% sobre o faturamento ou valor do contrato)
[5 empty] | COFINS | = | 3%
[5 empty] | PIS | = | 0.65%
[5 empty] | ISS (Erechim-RS) | = | 1.5%
[5 empty] | CPRB | = | 4.5%
|  |  |  | Impostos (I%) |  | = | 9.65%
BDI (Benefícios e despesas indiretas)
|  | BDI = | (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) | -1 | = |  | 0.2899
(1-I)
|  |  |  | Em forma percentual: | BDI ADOTADO | = | 28.99%
Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.
_________________, ___ de _____________ de 2018 |  |  |  |  | ____________________________
| RESUMO DAS PARCELAS | [6 empty] | 0
[5 empty] | CUSTO DIRETO | = | 101664.5
[5 empty] | DESPESAS INDIRETAS | = | 0
[5 empty] | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | = | 0.0493
[5 empty] | DESPESAS FINANCEIRAS | = | 0.0099
[5 empty] | IMPREVISTOS E CONTINGÊNCIAS | = | 0.0049
[5 empty] | RISCO | = | 0.0139
[5 empty] | LUCRO | = | 0
[5 empty] | COFINS | = | #REF!
[5 empty] | PIS | = | #REF!
[5 empty] | CPRB | = | #REF!
[5 empty] | ISS | = | #REF!
[5 empty] | PREÇO DE VENDA ou PREÇO GLOBAL | = | #REF!
Assinatura
Considerou-se o ISS cobrado pela prefeitura (2%) sobre os serviços (40% do valor do contrato) Lei 137/2004 Passo Fundo

## Cronograma (hidden)
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS PASSO FUNDO - RS
REFORMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
Item | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR TOTAL |  | MÊS 01
|  |  |  | % | R$
|  | R$ | %
1 | REFORMA DA PLATAFORMA | 101664.5 | 100% | 100% | 101664.5
TOTAL |  | 101664.5 | 100% | 100% | 101664.5
100%
_________________, ___ de _____________ de 2018
____________________________
Daniel Espig
Engenheiro Mecânico
CREA/SC114137-1
SIAPE 1940221